## WBS
Work Breakdown Structure (WBS) Website Bimbel
| No | Level | WBS Code | Activity | Predecesor
1 | 1 | 1 | 1 | Website Bimbingan Belajar SCIENTIA
3 | 2 | 2 | 1.1 | Mulai Proyek
5 | 3 | 3 | 1.1.1 | Kick off meeting
5 | 4 | 3 | 1.1.2 | Membuat Project Charter | 3
5 | 5 | 3 | 1.1.3 | Project Charter ditandatangani | 4
3 | 6 | 2 | 1.2 | Perencanaan
5 | 7 | 3 | 1.2.1 | Membuat Proposal Proyek | 5
5 | 8 | 3 | 1.2.2 | Finalisasi Proposal Proyek | 7
5 | 9 | 3 | 1.2.3 | Proposal Disetujui Client | 8
3 | 10 | 2 | 1.3 | Pelaksanaan
5 | 11 | 3 | 1.3.1 | Analisa Website
7 | 12 | 4 | 1.3.1.1 | Survei dan Interview dengan Client | 9
7 | 13 | 4 | 1.3.1.2 | Pengumpulan Data (Primer & Sekunder) | 12
7 | 14 | 4 | 1.3.1.3 | Melakukan Analisa | 13
7 | 15 | 4 | 1.3.1.4 | Pemodelan Proses Bisnis | 14
7 | 16 | 4 | 1.3.1.5 | Review Hasil Analisis dengan Client | 15
7 | 17 | 4 | 1.3.1.6 | Perbaikan Analisa | 16
7 | 18 | 4 | 1.3.1.7 | Review Hasil Perbaikan Analisa | 17
7 | 19 | 4 | 1.3.1.8 | Hasil Analisa Disetujui Client | 18
5 | 20 | 3 | 1.3.2 | Desain Database
7 | 21 | 4 | 1.3.2.1 | Perancangan Database | 19
7 | 22 | 4 | 1.3.2.2 | Pengujian Struktur Database | 21
7 | 23 | 4 | 1.3.2.3 | Perbaikan Rancangan Database | 22
7 | 24 | 4 | 1.3.2.4 | Struktur Database Ditetapkan | 23
5 | 25 | 3 | 1.3.3 | Desain Interface
7 | 26 | 4 | 1.3.3.1 | Perancangan Interface | 24
7 | 27 | 4 | 1.3.3.2 | Review Interface dengan Client | 26
7 | 28 | 4 | 1.3.3.3 | Perbaikan Rancangan Interface | 27
7 | 29 | 4 | 1.3.3.4 | Desain Interface Disetujui | 28
5 | 30 | 3 | 1.3.4 | Programming & Testing
7 | 31 | 4 | 1.3.4.1 | Melakukan Pengkodingan Website | 29
7 | 32 | 4 | 1.3.4.2 | Review Kodingan | 31
7 | 33 | 4 | 1.3.4.3 | Website Telah Dibuat | 32
5 | 34 | 3 | 1.3.5 | Dokumentasi Website
7 | 35 | 4 | 1.3.5.1 | Penyusunan Dokumentasi | 33
7 | 36 | 4 | 1.3.5.2 | Dokumentasi sistem selesai dibuat | 35
5 | 37 | 3 | 1.3.6 | Pembuatan Manual Website
7 | 38 | 4 | 1.3.6.1 | Penyusunan Manual Website | 36
7 | 39 | 4 | 1.3.6.2 | Dokumen Manual Website selesai dibuat | 38
3 | 40 | 2 | 1.4 | Implementasi
5 | 41 | 3 | 1.4.1 | Instalasi Software | 39
5 | 42 | 3 | 1.4.2 | Instalasi Website ke Server | 41
5 | 43 | 3 | 1.4.3 | Setting Website dan Database | 42
5 | 44 | 3 | 1.4.4 | Sistem Terimplementasi | 43
5 | 45 | 3 | 1.4.5 | Pelatihan Operator
7 | 46 | 4 | 1.4.5.1 | Menyelenggarakan Pelatihan | 43
7 | 47 | 4 | 1.4.5.2 | Pelatihan selesai | 46
3 | 48 | 2 | 1.5 | Penutupan proyek
5 | 49 | 3 | 1.5.1 | Penyusunan Laporan Akhir | 47
5 | 50 | 3 | 1.5.2 | Penyusunan Dokumen Proyek Internal | 49
5 | 51 | 3 | 1.5.3 | Mendapatkan Persetujuan Client | 50
5 | 52 | 3 | 1.5.4 | Pembagian Dokumen Proyek Internal | 51
5 | 53 | 3 | 1.5.5 | Proyek Selesai | 52

## Sheet2
Work Breakdown Structure (WBS) Website Bimbel
No | Level | WBS Code | Activity | Predecesor
1 | 1 | 1 | Website Bimbingan Belajar SCIENTIA
2 | 2 | 1.1 | Mulai Proyek
3 | 3 | 1.1.1 | Kick off meeting
4 | 3 | 1.1.2 | Membuat Project Charter | 3
5 | 3 | 1.1.3 | Project Charter ditandatangani | 4
6 | 2 | 1.2 | Perencanaan
7 | 3 | 1.2.1 | Membuat Proposal Proyek | 5
8 | 3 | 1.2.2 | Finalisasi Proposal Proyek | 7
9 | 3 | 1.2.3 | Proposal Disetujui Client | 8
10 | 2 | 1.3 | Pelaksanaan
11 | 3 | 1.3.1 | Analisa Website
12 | 4 | 1.3.1.1 | Survei dan Interview dengan Client | 9
13 | 4 | 1.3.1.2 | Pengumpulan Data (Primer & Sekunder) | 12
14 | 4 | 1.3.1.3 | Melakukan Analisa | 13
15 | 4 | 1.3.1.4 | Pemodelan Proses Bisnis | 14
16 | 4 | 1.3.1.5 | Review Hasil Analisis dengan Client | 15
17 | 4 | 1.3.1.6 | Perbaikan Analisa | 16
18 | 4 | 1.3.1.7 | Review Hasil Perbaikan Analisa | 17
19 | 4 | 1.3.1.8 | Hasil Analisa Disetujui Client | 18
20 | 3 | 1.3.2 | Desain Database
21 | 4 | 1.3.2.1 | Perancangan Database | 19
22 | 4 | 1.3.2.2 | Pengujian Struktur Database | 21
23 | 4 | 1.3.2.3 | Perbaikan Rancangan Database | 22
24 | 4 | 1.3.2.4 | Struktur Database Ditetapkan | 23
25 | 3 | 1.3.3 | Desain Interface
26 | 4 | 1.3.3.1 | Perancangan Interface | 24
27 | 4 | 1.3.3.2 | Review Interface dengan Client | 26
28 | 4 | 1.3.3.3 | Perbaikan Rancangan Interface | 27
29 | 4 | 1.3.3.4 | Desain Interface Disetujui | 28
30 | 3 | 1.3.4 | Programming & Testing
31 | 4 | 1.3.4.1 | Melakukan Pengkodingan Website | 29
32 | 4 | 1.3.4.2 | Review Kodingan | 31
33 | 4 | 1.3.4.3 | Website Telah Dibuat | 32
34 | 3 | 1.3.5 | Dokumentasi Website
35 | 4 | 1.3.5.1 | Penyusunan Dokumentasi | 33
36 | 4 | 1.3.5.2 | Dokumentasi sistem selesai dibuat | 35
37 | 3 | 1.3.6 | Pembuatan Manual Website
38 | 4 | 1.3.6.1 | Penyusunan Manual Website | 36
39 | 4 | 1.3.6.2 | Dokumen Manual Website selesai dibuat | 38
40 | 2 | 1.4 | Implementasi
41 | 3 | 1.4.1 | Instalasi Software | 39
42 | 3 | 1.4.2 | Instalasi Website ke Server | 41
43 | 3 | 1.4.3 | Setting Website dan Database | 42
44 | 3 | 1.4.4 | Sistem Terimplementasi | 43
45 | 3 | 1.4.5 | Pelatihan Operator
46 | 4 | 1.4.5.1 | Menyelenggarakan Pelatihan | 43
47 | 4 | 1.4.5.2 | Pelatihan selesai | 46
48 | 2 | 1.5 | Penutupan proyek
49 | 3 | 1.5.1 | Penyusunan Laporan Akhir | 47
50 | 3 | 1.5.2 | Penyusunan Dokumen Proyek Internal | 49
51 | 3 | 1.5.3 | Mendapatkan Persetujuan Client | 50
52 | 3 | 1.5.4 | Pembagian Dokumen Proyek Internal | 51
53 | 3 | 1.5.5 | Proyek Selesai | 52